## 문제해결시나리오
문제해결시나리오
과정명 | 디지털컨버젼스 기반 딥러닝학습을 이용한 웹 개발자 개발자 양성과정 |  |  |  | 프로젝트명: | covid-19 검사/백신 예약 시스템 |  | 개발자 단위 테스트, 통합 테스트, 결함 조치 |  |  | 팀명 | 3조
주제 | covid-19 검사/백신 예약 시스템
순번 | 시나리오ID | 시나리오명 | 케이스ID | 케이스명 | 작업권한 | 테스트항목 및 처리절차 | 예상결과 | 수행자 | 수행일 | 시험 결과 | 결함 내용 | 결함 조치여부
1 | covid-01 | 홈화면 | u1 | 홈화면 | B. 관리자 | B.관리자 1. 감염현황(확진환자,격리해재,사망자,검사진행) | B. 관리자 1. 공공 API 이용해 실시간 감염현황(확진환자,격리해재,사망자,검사진행) 데이터 출력 | 김희수 | 2021-07-31 | 수정 기능 성공 | - | -
2 | covid-02 | 회원가입 (사용자) | u2 | 회원가입 | A.사용자 | A. 사용자 1. 로그인화면에서 회원가입 또는 로그인라벨 눌러 화면이동 2. 휴대폰 번호 중복 검사 3. 휴대폰 인증 확인 4. 입력 값을 입력하지 않거나, 조건에 맞지않는 입력값을 넣어 회원가입 버튼 클릭 5. 정확한 입력값을 넣은 뒤 회원가입 버튼 클릭 | A. 사용자 1. 화면 전환 2. 본인 확인 및 중복확인 팝업창 3. 휴대폰 인증 번호 4자리 입력시 인증창 팝업, 휴대폰 텍스트 필드 비활성화 4. 조건에 맞지 않는 경우 안내창 팝업 5. 성공 시 값 반환하여 회원가입 완료 안내 및 홈화면 이동 | 이영화 | 2021-07-31 | 수정 기능 성공
3 | covid-03 | 로그인 (사용자) | u3 | 로그인 (사용자) | A,사용자 | A, 사용자 1.아이디,비밀번호 확인 후 로그인 | A. 사용자 1.아이디,비밀번호 데이터베이스 동일 입력값 확인 후 일치하면 로그인 성공 , 불일치시 팝업 | 김성규 | 2021-07-31 | 테스트 성공
4 | covid-04 | 계정찾기 (아이디찾기) | u4 | 아이디찾기 | A,사용자 | A, 사용자 1. 이름,주민등록번호, 휴대폰번호 입력하여 아이디 찾기 | A, 사용자 1. 데이터베이스 동일 입력값 확인 하여 아이디 다이얼로그 팝업 후 홈화면 이동 | 이영화 | 2021-07-31 | 테스트 성공
5 | covid-05 | 계정찾기 (비밀번호찾기 ·변경) | u5 | (비밀번호찾기 ·변경) | A,사용자 | A, 사용자 1. 아이디,이름,주민등록번호, 휴대폰번호 입력하여 비밀번호 찾기 2. 비밀번호 변경 화면으로 전환, 변경할 비밀번호 입력후 확인 | A, 사용자 1. 데이터베이스 동일 입력값 확인 후 비밀번호 재설정 다이얼로그 팝업 2. 비밀번호 변경 완료. 데이터베이스에 변경하여 저장 후 홈화면 이동 | 이영화 | 2021-07-31 | 테스트 성공
6 | covid-06 | 나의 정보 (사용자) | u6 | 나의정보 | A.사용자 | A. 사용자 1. 로그인 후 화면 상단의 나의 정보 라벨 눌러 화면 이동 2. 비밀번호, 비밀번호 확인 검사 3. 휴대폰 인증 확인 4.취소, 수정완료, 회원탈퇴에 따른 화면 출력 | A. 사용자 1. 화면전환 2. 데이터베이스 동일 입력값 확인 후 비밀번호 재설정 3. 휴대폰 인증 번호 4자리 입력시 인증창 팝업, 휴대폰 텍스트 필드 비활성화 4. 취소-버튼 누르면 홈으로, 수정완료-비밀번호확인 일치, 휴대폰번호 인증 성공시 수정완료 버튼 누르고 홈으로이동 회원 탈퇴- 회원탈퇴 확인 팝업창 확인 후 회원탈퇴,확인 후 마이페이지(메인화면) 돌아가기 | 이영화 | 2021-08-01 | 테스트 성공 |  | -
7 | covid-07 | 검사예약 (사용자) | u7 | 검사예약 | A.사용자 | A. 사용자 1.시도, 시군구 콤보박스 선택안하고, 텍스트필드 입력 안하고 검색 2.시도(지역) 시군구(지역) 선택하고 검색 3.시도, 시군구,텍스트필드에 입력하고 검색 4.지도 버튼 클릭시 화면 출력 5.코로나 검사 예약하기 버튼 클릭 6.검사예약 날짜, 시간 선택후 취소, 예약버튼 7.검사예약 정보, 백신예약정보 버튼 | A. 사용자 1. 전국 지역, 진료소 전체목록 출력 2. 시도,시군구만 선택시 해당 지역과 진료소명 출력 3. 시도,시군구,텍스트필드 값 입력시 해당값 출력 4. 원하는 진료소의 지도버튼 클릭시 지도창 팝업,구글 api 5. 진료소 선택 안할시 팝업창, 선택후 검사예약으로 화면전환 6. 날짜, 예악시간은 1시간 단위로 설정, 취소버튼 클릭시 팝업창 뜨고 검사예약 첫페이지로 화면 전환, 예약완료시 검사예약정보로 화면전환, 예약내역 문자 전송. 7. 예약된 정보 있을시 검사예약 정보 버튼 클릭하면 예약자정보, 예약정보 출력 8. 예약 취소하기 버튼 클릭시 팝업창 뜨고 검사예약 화면으로 이동 | 이은정 | 2021-07-31 | 테스트 성공 |  | -
8 | covid-08 | 백신 접종 예약 (사용자) | u8 | 백신 접종 예약 | A.사용자 | A. 사용자 1.시도, 시군구 콤보박스 선택안하고, 텍스트필드 입력 안하고 검색 2.시도(지역) 시군구(지역) 선택하고 검색 3.시도, 시군구,텍스트필드에 입력하고 검색 4.백신종류 라디오버튼 클릭 안할 시 4.지도 버튼 클릭시 화면 출력 5.백신 검사 버튼 클릭 6.검사예약 날짜, 시간 선택후 취소, 예약버튼 7.검사예약 정보, 백신예약정보 버튼 | A. 사용자 1.전국 지역, 진료소 전체목록 출력 2. 시도,시군구만 선택시 해당 지역과 진료소명 출력 3. 시도,시군구,텍스트필드 값 입력시 해당값 출력 4. 백신 선택 안할 시 팝업창 후 해당화면 출력 5. 원하는 진료소의 지도버튼 클릭시 지도창 팝업,구글 api 6. 진료소 선택 안할시 팝업창, 선택후 검사예약으로 화면전환 7. 날짜, 예악시간은 1시간 단위로 설정, 취소버튼 클릭시 팝업창 뜨고 백신예약 첫페이지로 화면 전환, 예약완료시 검 사예약정보로 화면전환 8. 예약된 정보 있을시 백신예약 정보 버튼 클릭하면 예약자정보, 예약정보 출력 9. 예약 취소하기 버튼 클릭시 팝업창 뜨고 백신예약 화면으로 이동 | 이은정 | 2021-08-01 | 테스트 성공 |  | -
9 | covid-09 | 예약조회 (사용자) | u9 | 예약 조회 | A.사용자 | A. 사용자 1. 검사 예약 정보에 따른 버튼 2. 백신 예약 정보에 따른 버튼 | A. 사용자 1. 검사 예약 정보 버튼을 클릭시 예약된 정보가 없으면 라벨출력, 검사 예약 정보가 있을 시 예약자 정보,예약정보 라벨 출력. 예약 취소하기 버튼 클릭시 취소 팝업창 데이터베이스에서도 삭제됌. 2. 백신 예약 정보 버튼을 클릭시 예약된 정보가 없으면 라벨출력, 백신 예약 정보가 있을 시 예약자 정보,예약정보 라벨 출력. 예약 취소하기 버튼 클릭시 취소 팝업창 데이터베이스에서도 삭제됌. | 김성규 | 2021-07-31 | 테스트 성공 |  | -
10 | covid-10 | 진료소 찾기 (사용자) | u10 | 진료소 찾기 | A.사용자 | A. 사용자 1.시도, 시군구 콤보박스 선택안하고, 텍스트필드 입력 안하고 검색 2.시도(지역) 시군구(지역) 선택하고 검색 3.시도, 시군구,텍스트필드에 입력하고 검색 4.지도 버튼 클릭시 화면 출력 | A. 사용자 1. 전국 지역, 진료소전체목록 출력 2. 시도,시군구만 선택시 해당 지역과 진료소명 출력 3. 시도,시군구,텍스트필드 값 입력시 해당값 출력 4. 원하는 진료소의 지도버튼 클릭시 지도창 팝업,구글 api | 이은정 | 2021-08-01 | 테스트 성공 |  | -
11 | covid-11 | 관리자 로그인 | u11 | 로그인 | B. 관리자 | B. 관리자 1.아이디 비밀번호 텍스트 필드 입력 | B. .아이디,비밀번호 데이터베이스 동일 입력값 확인 후 해당 지역 소속 관리자로 로그인 , 불일치시 팝업 | 이영화 | 2021-07-31
12 | covid-12 | 회원가입 (관리자) | u12 | 회원가입 | B. 관리자 | B. 관리자 1. 로그인화면에서 회원가입 또는 로그인라벨 눌러 화면이동 2. 휴대폰 번호 중복 검사 3. 휴대폰 인증 확인 4. 각 지역 관리자 소속 버튼 5. 입력 값을 입력하지 않거나, 조건에 맞지않는 입력값을 넣어 회원가입 버튼 클릭 6. 정확한 입력값을 넣은 뒤 회원가입 버튼 클릭 | B. 관리자 1. 화면 전환 2. 본인 확인 및 중복확인 팝업창 3. 휴대폰 인증 번호 4자리 입력시 인증창 팝업, 휴대폰 텍스트 필드 비활성화 4. 각 지역의 소속 관리자 선택 5.조건에 맞지 않는 경우 안내창 팝업 6. 성공 시 값 반환하여 회원가입 완료 안내 및 홈화면 이동 | 이은정 | 2021-08-01 | 테스트 성공 |  | -
13 | covid-13 | 계정찾기 (아이디찾기) | u13 | 아이디찾기 | B. 관리자 | B. 관리자 1. 이름,주민등록번호, 휴대폰번호 입력하여 아이디 찾기 | B. 관리자 1. 데이터베이스 동일 입력값 확인 하여 아이디 다이얼로그 팝업 후 홈화면 이동 | 이은정 | 2021-07-31 | 테스트 성공 |  | -
14 | covid-14 | 계정찾기 (비밀번호찾기 ·변경) | u14 | (비밀번호찾기 ·변경) | B. 관리자 | B. 관리자 1. 아이디,이름,주민등록번호, 휴대폰번호 입력하여 비밀번호 찾기 2. 비밀번호 변경 화면으로 전환, 변경할 비밀번호 입력후 확인 | B. 관리자 1. 데이터베이스 동일 입력값 확인 후 비밀번호 재설정 다이얼로그 팝업 2. 비밀번호 변경 완료. 데이터베이스에 변경하여 저장 후 홈화면 이동 | 이은정 | 2021-08-01 | 테스트 성공 |  | -
15 | covid-15 | 나의 정보 (관리자) | u15 | 나의정보 | B. 관리자 | B.관리자 1. 로그인 후 화면 상단의 나의 정보 라벨 눌러 화면 이동 2. 비밀번호, 비밀번호 확인 검사 3. 휴대폰 인증 확인 4. 소속 5.취소, 수정완료 6.관리자탈퇴에 따른 화면 출력 | B. 관리자 1. 화면전환 2. 데이터베이스 동일 입력값 확인 후 비밀번호 재설정 3. 휴대폰 인증 번호 4자리 입력시 인증창 팝업, 휴대폰 텍스트 필드 비활성화 4. 관리자 소속 선택 5. 취소-버튼 누르면 홈으로, 수정완료-비밀번호확인 일치, 휴대폰번호 인증 성공시 수정완료 버튼 누르고 홈으로 이동 6.관리자 탈퇴- 관리자 탈퇴 확인 팝업창 확인 후 관리자 탈퇴,확인 후 마이페이지(메인화면) 돌아가기 | 이영화 | 2021-07-31 | 테스트 성공
16 | covid-16 | 진료소 관리 (관리자) | u16 | 진료소 관리 | B. 관리자 | B. 관리자 1. 해당 소속의 관리자 2. 진료소 전체 목록 3. 진료소 추가 4. 진료소 수정 5. 진료소 삭제 | B. 관리자 1.해당 지역 관리자는 해당 지역만 설정 할 수 있도록 설정 2. 전체목록 버튼 클릭시 해당 지역의 전체 진료소 목록 출력 3. 추가 버튼 클릭시 화면 전환, 해당 지역의 정보를 추가 가능 취소버튼 클릭시, 진료소 관리 첫페이지로 화면 전환 정보 입력후 등록버튼 클릭시 진료소 관리 페이지에 추가 정보 반영 4.수정 버튼 클릭시 화면 전환, 해당 지역의 정보를 수정 가능 취소버튼 클릭시, 진료소 관리 첫페이지로 화면 전환 정보 입력후 등록버튼 클릭시 진료소 관리 페이지에 수정정보 반영 5. 삭제 버튼 클릭시 팝업창 뜨고 전체목록에서 삭제 | 김성규 | 2021-08-01 | 테스트 성공 |  | -
17 | covid-17 | 백신 관리 | u17 | 백신 관리 | B. 관리자 | B. 관리자 1. 화이자,모더나,아스트라제네카, 얀센 백신 수량 관리 | B. 관리자 1. 화이자,모더나,아스트라제네카,얀센 백신 수량 수정 가능 , 수량 변경후 수정 완료 버튼 클릭시 팝업 , 전체목록 클릭시 해당지역의 전체 진료소 목록 출력 | 김성규 | 2021-08-02 | 테스트 수정 성공 |  | -
18 | covid-18 | 예약 관리 （코로나 검사 예약) (관리자) | u18 | 예약 관리 （코로나 검사 예약) (관리자) | B. 관리자 | B. 관리자 1. 코로나 검사예약 콤보박스 선택 안하고 텍스트 필드 입력 안하고 검색 2.코로나 검사예약 콤보박스만 선택하고 검색 3.코로나 검사예약 전체목록, 예약삭제 버튼 | B. 관리자 1. 콤보박스, 텍스트 필드 입력 안하고 검색 버튼 누를시 데이터 베이스에서 확인하여 전체목록 출력 2. 해당 시군구의 예약 정보만 출력 3. 전체목록 버튼 클릭시 코로나 검사 예약 전체정보 출력 , 예약 삭제 버튼 누를시 팝업창 | 김성규 | 2021-08-02 | 테스트 성공 |  | -
19 | covid-19 | 예약 관리 （백신 접종 예약) (관리자) | u19 | 예약 관리 （백신 접종 예약) (관리자) | B. 관리자 | B. 관리자 1. 코로나 백신 접종 예약 콤보박스 선택 안하고 텍스트 필드 입력 안하고 검색 2.코로나 백신 접종 예약 콤보박스만 선택하고 검색 3.코로나 백신 접종 예약 전체목록, 예약삭제 버튼 | B. 관리자 1. 콤보박스, 텍스트 필드 입력 안하고 검색 버튼 누를시 데이터 베이스에서 확인하여 전체목록 출력 2. 해당 시군구의 백신 예약 정보만 출력 3. 전체목록 버튼 클릭시 코로나 백신예약 전체정보 출력 , 예약 삭제 버튼 누를시 팝업 | 김희수 | 2021-08-02 | 테스트 수정 성공 |  | -
20 | covid-20 | 회원관리 (관리자) | u20 | 회원관리 (관리자) | B. 관리자 | B. 관리자 1. 회원관리 아이디, 이름,휴대폰번호 콤보박스 선택후 텍스트필드 입력 검색 2. 전체목록, 삭제 버튼 | B. 관리자 1. 콤보박스 미선택 검색버튼 누르면 회원 전체 목록 출력, 각 해당 콤보박스 아이디, 이름,휴대폰 선택후 텍스트 필드 입력안할시 검색어 입력하는 팝업 2.회원 전체목록 출력, 회원 삭제 버튼 클릭시 팝업창 데이터 베이스에서도 삭제되고 전체회원목록 출력 | 김희수 | 2021-08-02 | 테스트 수정 성공 |  | -
21 | covid-21 | 로그인 (슈퍼관리자) | u21 | 로그인 (슈퍼관리자) | C.슈퍼관리자 | C.슈퍼관리자 1.아이디,비밀번호 확인 후 로그인 | C.슈퍼관리자 1.아이디,비밀번호 데이터베이스 동일 입력값 확인 후 일치하면 로그인 성공 , 불일치시 팝업 | 김희수 | 2021-08-02 | 테스트 성공 |  | -
22 | covid-22 | 진료소 관리 (슈퍼관리자) | u22 | 진료소 관리 (슈퍼관리자) | C.슈퍼관리자 | C.슈퍼관리자 1. 관리자 2. 진료소 전체 목록 3. 진료소 추가 4. 진료소 수정 5. 진료소 삭제 | C. 슈퍼관리자 1.슈퍼 관리자는 전국 진료소 설정 가능, 2. 전체목록 버튼 클릭시 전국 진료소 목록 출력 3. 추가 버튼 클릭시 화면 전환, 진룔소 정보를 추가 가능 취소버튼 클릭시, 진료소 관리 첫페이지로 화면 전환 정보 입력후 등록버튼 클릭시 진료소 관리 페이지에 추가 정보 반영 4.수정 버튼 클릭시 화면 전환, 진료소 정보를 수정 가능 취소버튼 클릭시, 진료소 관리 첫페이지로 화면 전환 정보 입력후 등록버튼 클릭시 진료소 관리 페이지에 수정정보 반영 5. 삭제 버튼 클릭시 팝업창 뜨고 전체목록에서 삭제 | 김희수 | 2021-08-02 | 테스트 성공 |  | -
23 | covid-23 | 백신관리 (슈퍼관리자) | u23 | 백신관리 (슈퍼관리자) | C.슈퍼관리자 | C.. 슈퍼관리자 1. 화이자,모더나,아스트라제네카, 얀센 백신 수량 관리 | C. 슈퍼관리자 1. 화이자,모더나,아스트라제네카,얀센 백신 수량 수정 가능 , 수량 변경후 수정 완료 버튼 클릭시 팝업 , 전체목록 클릭시 해당지역의 전체 진료소 목록 출력 | 이은정 | 2021-08-02 | 테스트 성공 | - | -
24 | covid-24 | 예약 관리 （코로나 검사 예약 (슈퍼관리자) | u24 | 예약관리 （코로나 검사 예약 슈퍼관리자) | C.슈퍼관리자 | C.. 슈퍼관리자 1. 코로나 검사예약 콤보박스 선택 안하고 텍스트 필드 입력 안하고 검색 2.코로나 검사예약 콤보박스만 선택하고 검색 3.코로나 검사예약 전체목록, 예약삭제 버튼 | C.. 슈퍼관리자 1. 콤보박스, 텍스트 필드 입력 안하고 검색 버튼 누를시 데이터 베이스에서 확인하여 전체목록 출력 2. 해당 시군구의 예약 정보만 출력 3. 전체목록 버튼 클릭시 코로나 검사 예약 전체정보 출력 , 예약 삭제 버튼 누를시 팝업창 | 이은정 | 2021-08-02 | 테스트 성공 |  | -
25 | covid-25 | 예약 관리 （백신 접종 예약 슈퍼관리자) | u25 | 예약 관리 （백신 접종 예약 슈퍼관리자) | C.슈퍼관리자 | C.. 슈퍼관리자 1. 코로나 백신 접종 예약 콤보박스 선택 안하고 텍스트 필드 입력 안하고 검색 2.코로나 백신 접종 예약 콤보박스만 선택하고 검색 3.코로나 백신 접종 예약설정 4. 전체목록, 예약삭제 버튼 | C.. 슈퍼관리자 1. 콤보박스, 텍스트 필드 입력 안하고 검색 버튼 누를시 데이터 베이스에서 확인하여 전체목록 출력 2. 해당 시군구의 백신 예약 정보만 출력 3.예약 설정 버튼 클릭시 백신 예약 기간설정, 백신 대상 설정 가능 4. 전체목록 버튼 클릭시 코로나 백신예약 전체정보 출력 , 예약 삭제 버튼 누를시 팝업 | 이영화 | 2021-08-03 | 테스트 성공 |  | -
26 | covid-26 | 회원관리 (슈퍼관리자) | u26 | 회원관리 (슈퍼관리자) | C.슈퍼관리자 | C.슈퍼관리자 1. 회원관리 아이디, 이름,휴대폰번호 콤보박스 선택후 텍스트필드 입력 검색 2. 전체목록, 삭제 버튼 | C. 슈퍼관리자 1. 콤보박스 미선택 검색버튼 누르면 회원 전체 목록 출력, 각 해당 콤보박스 아이디, 이름,휴대폰 선택후 텍스트 필드 입력안할시 검색어 입력하는 팝업 2.회원 전체목록 출력, 회원 삭제 버튼 클릭시 팝업창 데이터 베이스에서도 삭제되고 전체회원목록 출력 | 김희수 | 2021-08-03 | 테스트 성공 |  | -
27 | covid-27 | 직원관리 (슈퍼관리자) | u27 | 직원관리 (슈퍼관리자) | C.슈퍼관리자 | C.슈퍼관리자 1. 지역 관리자 전체 목록,삭제 | C. 슈퍼관리자 1. 콤보박스 미선택 검색버튼 누르면 직원 전체 목록 출력, 각 해당 콤보박스 아이디, 이름,휴대폰 선택후 텍스트 필드 입력안할시 검색어 입력하는 팝업 2.직원 전체목록 출력, 직원 삭제 버튼 클릭시 팝업창 데이터 베이스에서도 삭제되고 전체회원목록 출력 | 김희수 | 2021-08-03 | 테스트 성공 |  | -
28 | covid-28 | 직원관리 (슈퍼관리자) | u28 | 직원관리 (슈퍼관리자) | C.슈퍼관리자 | C.슈퍼관리자 2. 직원 권환 관리 | C. 슈퍼관리자 1. Jlist에서 관리자 대기 중인 직원들 목록 출력 .오른쪽으로 화살표 이동후 수정완료 버튼 클릭시 관리자 승인 완료. 데이터베이스에도 0,1로 변경 , 취소버튼 클릭시 Jlist 전체목록 출력 | 김희수 | 2021-08-03 | 테스트 성공 |  | -